## Plan1 (hidden)
Obra: Galeria de Àguas Pluviais
Local: Rua: Justino de Andrade
Cidade : Euclides da Cunha Paulista - São Paulo | [5 empty] | BDI Adotado: 30%
Item | código/órgão | data base | Descrição | Quant. | Unid | Preço
[6 empty] | unitário | Total
1 |  |  | PLACA DA OBRA
1.1 | 28.08.01.01 / DER | 40695 | Confecção,Montagem e Instalação de Placa Institucional | 4.5 | m² | 143.39 | 645.255
2 |  |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 0
2.1 | 3062/sinapi | 40725 | ESCAVACAO MEC DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP | 2250 | m³ | 7.64 | 17190
2.2 | 73964/005 -sinapi | 40725 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | 1830 | m³ | 9.29 | 17000.7
2.3 | 74249/001-sinapi | 40725 | LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL | 650 | m² | 3.93 | 2554.5
3 |  |  | TUBOS EM CONCRETO |  |  |  | 0
3.1 | 24.16.01-DER | 40695 | Tubo de concreto d=0,40 m classe PA-1 | 200 | ml | 122.39 | 24478
3.2 | 24.16.11-DER | 40695 | Tubo de concreto d=0,80 m classe PA-1 | 450 | ml | 280.39 | 126175.5
3.3 | 24.16.15-DER | 40695 | Tubo de concreto d=1,00 m classe PA-1 | 20 | ml | 394.21 | 7884.2
4 |  |  | BOCAS DE LOBO, PV's, DISSIPADOR |  |  |  | 0
4.1 | 73856/005 sinapi |  | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | 18 | unid | 1823.783 | 32828.094 | 1823.783 | 18 | 32828.094
4.2 | 73856/010 sinapi |  | BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | 4 | unid | 2609.854 | 10439.416 | 2650 | 4 | 10600
4.3 | 74124/008 sinapi |  | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS, COM PROF. DE 2,0M. | 5 | unid | 3617.432 | 18087.16 | 3200 | 5 | 16000
4.4 | 74214/001 sinapi |  | MÓDULO TÍPICO > POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE DE AGUA PLUVIAL, DIAMETRO 1,20 M - PROFUNDIDADE ATE 4,00 METROS. | 1 | unid | 4837.638 | 4837.638 | 4300 | 1 | 4300
4.5 | s/ código |  | Dissipador | 1 | unid | 5350 | 5350 | 5350 | 1 | 5350
[7 empty] | 267470.463 |  |  | 69078.094 | 71542.308
Euclides da Cunha Paulista, 05 de Outubro de 2011

## ORÇ.ORIGINAL (hidden)
Obra: Execução de pavimentação asfaltica e Galeria de Àguas Pluviais
Local: Rua: Justino de Andrade |  |  | 2PARTE
Cidade : Euclides da Cunha Paulista - São Paulo |  |  |  |  | BDI Adotado: 30%
Item | código/órgão | Descrição | Unid | Quant. | Preço
[5 empty] | unitário | Total
1 | SINAPI/FEV 2012 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 15893.77
1.1 | 3062/ | ESCAVACAO MEC DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5M COM RETROESCAVADEIRA 75HP | m³ | 936 | 7.631 | 7142.62
1.2 | 73964/005 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | m³ | 890.49 | 9.295 | 8277.1
1.3 | 74249/001 | LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL | m² | 127.5 | 3.718 | 474.05
2 | DER 12/2011 | TUBOS EM CONCRETO |  |  |  | 37426.9
2.1 | 24.16.01 | Tubo de concreto d=0,40 m classe PA-1 | ml | 28 | 122.382 | 3426.7
2.2 | 24.16.07 | TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-1 | ml | 180 | 188.89 | 34000.2
3 | SINAPI/FEV 2012 | BOCAS DE LOBO, PV's |  |  |  | 15246.71
3.1 | 73856/005 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | unid | 4 | 1891.357 | 7565.43
3.2 | 74124/008 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS, COM PROF. DE 2,0M. | unid | 2 | 3840.642 | 7681.28
4 | SINAPI/FEV 2012 | PAVIMENTAÇÃO | m² | 4623.11 | R$/m² 25,11 | 116115.39
4.1 | 74205/001 | ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 25CM COM REMOCAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM (INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA). | m³ | 1155.78 | 2.574 | 2974.98
4.2 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. (Carga de material retirado da abertura de caixa a ser destinado ao bota fora) | m³ | 1155.78 | 1.3 | 1502.51
4.3 | 72880 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM T 800 A 1.000 M (Transporte de material ao bota fora) | m³ | 924.62 | 2.483 | 2295.83
4.4 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (Em jazida para construção da base de sub-leito) | m³ | 924.62 | 3.757 | 3473.8
4.5 | 72880 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM T 800 A 1.000 M (Transporte de material da jazida ao local de aplicação do sub-leito) | m³ | 924.62 | 2.483 | 2295.83
4.6 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 4623.11 | 1.95 | 9015.06
4.7 | 72911 | BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO | m³ | 462.31 | 14.456 | 6683.15
4.8 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m² | 4625.11 | 3.562 | 16474.64
4.9 | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 4626.11 | 1.339 | 6194.36
4.10 | 72960 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPULO - TST, COM EMULSAO RR-2C, INCLUSIVE CAPA SELANTE | m² | 4627.11 | 14.092 | 65205.23
|  | TOTAL COM BDI DE | 30% |  |  | 184682.77
EUCLIDES DA CUNHA PTA, 29 DE MARÇO DE 2012.
|  | Eng.º Edson Luiz da Silva |  |  | Ediberto Aparecido Zaupa
|  | Crea SP-5060740530/D |  |  | Prefeito Municipal
A.R.T. 9222122012035274

## memorial
MEMORIAL DE CALCULO
CONVÊNIO: INFRAESTRUTURA URBANA
Local: Centro - Rua Arlindo Nicacio de Lima, Rua Geovane Pereira Lima e Avenida Jose Joaquim Mano, Vila Ferreira - Rua Lazaro Antonio dos Reis.
Cidade : Euclides da Cunha Paulista - São Paulo
FONTE: CPOS 176 |  | Regime de execução: Empreitada Global
Item | código | Descrição | Unid | memorial de calculo | Quant. | Preço
[6 empty] | unitário | Total
1.0 |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOBRE ASFÁLTO (3 CM DE CAPA ASFÁLTICA)
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra 1,5x4,5m | m² | 1,5*4,5 | 6.75
1.2 | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 883,68+728,88+1922,7+581,51+621,77+843,88 | 5582.42
1.3 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 883,68+728,88+1922,7+581,51+621,77+843,88 | 5582.42
1.4 | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder (e=1,5cm) | m³ | 5582,42*0,015 | 83.73
1.5 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (e=3,0cm) | m³ | 5582,42*,03 | 167.47
EUCLIDES DA CUNHA PTA, 28 DE AGOSTO DE 2019.
0
|  | Eng.º Edson Luiz da Silva |  | Christian Fuziki Ikeda
|  | CREA 5060740530/D |  | Prefeito
A.R.T. 28027230191124063

## ORÇ
CENTRO DE SAÚDE
Local: Rua Helena Kuill Diniz, centro
Cidade : Euclides da Cunha Paulista - São Paulo | [5 empty] | BDI Adotado: | 23.38%
FONTE: CPOS 176 |  | Regime de execução: Empreitada Global
Item | código | Descrição | Unid | Quant. | Preço
[5 empty] | sem BDI | com BDI | Total
REPAROS
1.0 |  | CORREDOR DEFRONTE SL DE CURATIVOS
1.1 | 16.40.140 | Reparos em cobertura, verificação de infiltração de agua pluvial, incluso reparos em calhas e/ou rufos e subst. de telha | m² | 3 | 13.75 | 16.96 | 50.88
1.2 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em laje e parede, inclusive preparo | m² | 2 | 17.3 | 21.34 | 42.68
1.3 | 33.01.040 | Estucamento e lixamento de superficie deteriorada | m² | 2 | 28.89 | 35.64 | 71.28
1.4 | 41.31.010 | Luminária LED retangular de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3520 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W | unid. | 1 | 283.14 | 349.33 | 349.33
2.0 |  | SAÍDA FUNDOS, PORTA METALICA
2.1 | 16.40.140 | Reparos em cobertura, verificação de infiltração de agua pluvial, incluso reparos em calhas e/ou rufos e subst. de telha | m² | 4 | 13.75 | 16.96 | 67.84
2.2 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em laje e parede, inclusive preparo | m² | 4 | 17.3 | 21.34 | 85.36
2.3 | 33.01.040 | Estucamento e lixamento de superficie deteriorada | m² | 4 | 28.89 | 35.64 | 142.56
3.0 |  | CONSULTORIO MÉDICO 1
3.1 | 16.40.140 | Reparos em cobertura, verificação de infiltração de agua pluvial, incluso reparos em calhas e/ou rufos e subst. de telha | m² | 16 | 13.75 | 16.96 | 271.36
3.2 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em laje e parede, inclusive preparo | m² | 64 | 17.3 | 21.34 | 1365.76
3.3 | 33.01.040 | Estucamento e lixamento de superficie deteriorada | m² | 64 | 28.89 | 35.64 | 2280.96
3.4 | 18.08.062 | Revestimento em porcelanato esmaltado polido na COR BRANCA para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado PEÇAS 1,00X1,00M | m² | 16.8 | 175.95 | 217.08 | 3646.94
3.5 | 41.31.010 | Luminária LED retangular de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3520 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W | unid. | 1 | 283.14 | 349.33 | 349.33
3.6 | 19.01.390 | Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | m | 0.9 | 156.99 | 193.69 | 174.32
SANITÁRIO
3.7 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em laje e parede, inclusive preparo | m² | 15.77 | 17.3 | 21.34 | 336.53
3.8 | 18.06.062 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 3.92 | 41.65 | 51.38 | 201.4
3.9 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm (min.), tipo branco, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 11.85 | 66.07 | 81.51 | 965.89
3.10 | 33.01.040 | Estucamento e lixamento de superficie deteriorada | m² | 15.77 | 28.89 | 35.64 | 562.04
3.11 | 19.01.390 | Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | m | 0.9 | 156.99 | 193.69 | 174.32
3.12 | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1000 lm, potência de 9 a 10 W | unid. | 1 | 175.88 | 217 | 217
3.13 | 44.01.070 | Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros | unid. | 1 | 340.58 | 420.2 | 420.2
3.14 | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | unid. | 1 | 215 | 265.26 | 265.26
3.15 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | unid. | 1 | 134.88 | 166.41 | 166.41
3.16 | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidavel acabamento com pintura epóxi | unid. | 1 | 150 | 185.07 | 185.07
3.17 | 23.13.002 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | unid. | 1 | 474.68 | 585.66 | 585.66
3.18 | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | unid. | 1 | 233.45 | 288.03 | 288.03
3.19 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | unid. | 1 | 173.01 | 213.45 | 213.45 | 12669.93
4.0 |  | CONSULTORIO MÉDICO 2
4.1 | 16.40.140 | Reparos em cobertura, verificação de infiltração de agua pluvial, incluso reparos em calhas e/ou rufos e subst. de telha | m² | 17.745 | 13.75 | 16.96 | 300.95
4.2 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em laje e parede, inclusive preparo | m² | 43.095 | 17.3 | 21.34 | 919.64
4.3 | 33.01.040 | Estucamento e lixamento de superficie deteriorada | m² | 43.095 | 28.89 | 35.64 | 1535.9
4.4 | 18.08.062 | Revestimento em porcelanato esmaltado polido na COR BRANCA para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado PEÇAS 1,00X1,00M | m² | 18.6322 | 175.95 | 217.08 | 4044.68
4.5 | 41.31.010 | Luminária LED retangular de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3520 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W | unid. | 1 | 283.14 | 349.33 | 349.33
4.6 | 19.01.390 | Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | m | 0.9 | 156.99 | 193.69 | 174.32
SANITÁRIO 2
4.7 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em laje e parede, inclusive preparo | m² | 18.6 | 17.3 | 21.34 | 396.92
4.8 | 18.06.062 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 4.8 | 41.65 | 51.38 | 246.62
4.9 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm (min.), tipo branco, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 13.8 | 66.07 | 81.51 | 1124.83
4.10 | 33.01.040 | Estucamento e lixamento de superficie deteriorada | m² | 18.6 | 28.89 | 35.64 | 662.9
4.11 | 19.01.390 | Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | m | 0.9 | 156.99 | 193.69 | 174.32
4.12 | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1000 lm, potência de 9 a 10 W | unid. | 1 | 175.88 | 217 | 217
4.13 | 44.01.070 | Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros | unid. | 1 | 340.58 | 420.2 | 420.2
4.14 | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | unid. | 1 | 215 | 265.26 | 265.26
4.15 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | unid. | 1 | 134.88 | 166.41 | 166.41
4.16 | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | unid. | 1 | 150 | 185.07 | 185.07
4.17 | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | unid. | 1 | 233.45 | 288.03 | 288.03 | 11472.38
5.0 |  | SANITÁRIO 3 CORREDOR
5.1 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em laje e parede, inclusive preparo | m² | 15.75 | 17.3 | 21.34 | 336.1
5.2 | 18.06.062 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, com textura semirrugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 3.9 | 41.65 | 51.38 | 200.38
5.3 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm (min.), tipo branco, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 11.85 | 66.07 | 81.51 | 965.89
5.4 | 33.01.040 | Estucamento e lixamento de superficie deteriorada | m² | 15.75 | 28.89 | 35.64 | 561.33
5.5 | 19.01.390 | Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | m | 0.9 | 156.99 | 193.69 | 174.32
5.6 | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1000 lm, potência de 9 a 10 W | unid. | 1 | 175.88 | 217 | 217
5.7 | 44.01.070 | Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros | unid. | 1 | 340.58 | 420.2 | 420.2
5.8 | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | unid. | 1 | 215 | 265.26 | 265.26
5.9 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | unid. | 1 | 134.88 | 166.41 | 166.41
5.10 | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | unid. | 1 | 150 | 185.07 | 185.07
5.11 | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | unid. | 1 | 233.45 | 288.03 | 288.03 | 3779.99
6.0 |  | FORRO EM PVC
5.1 | 22.03.070 | Forro em lâmina de PVC, em areas danificadas | m² | 5 | 50.3 | 62.06 | 310.3
|  | TOTAL COM BDI DE |  |  | 23.38% |  | 29042.53
EUCLIDES DA CUNHA PTA, 19 DE NOVEMBRO DE 2019.
|  | Eng.º Edson Luiz da Silva |  | Christian Fuziki Ikeda
|  | CREA 5060740530/D |  | Prefeito

## cron.erplan (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS |  |  |  |  | MUNICIPIO |  | DATA BASE
[5 empty] | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA/SP |  | 2012-03-01
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA-GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL, BOCAS DE LOBO, PV´s E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: DATA DO CONVÊNIO
FINAL: 360 DIAS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA |  |  | TOTAL
PERÍODO: 360 DIAS
|  |  | LIBERAÇÃO: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONVÊNIO | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 DIAS
1.0 | INFRA ESTRUTURA | % | 100
|  | R$ | #REF! |  |  | #REF!
2.0 | TUBOS EM CONCRETO | M | #REF!
|  | R$ | #REF! |  |  | #REF!
3.0 | BOCAS DE LOBO, PV's | UND. | #REF!
|  | R$ | #REF! |  |  | #REF!
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | UND. | #REF!
|  | R$ | #REF! |  |  | #REF!
RECURSOS ESTADUAIS |  | R$ | 150000 |  |  | 150000
RECURSOS PRÓPRIOS |  | R$ | #REF! |  |  | #REF!
TOTAL |  | R$ | #REF! |  |  | #REF!
EUCLIDES DA CUNHA PTA, 19 DE NOVEMBRO DE 2019.
| ENG.º EDSON LUIZ DA SILVA |  |  |  | EDIBERTO AP.º ZAUPA
| CREA SP 5060740530/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
A.R.T. 92221220120317653

## CRONO.LIC
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PROPONENTE | Município de Euclides da Cunha Paulista |  |  |  | MUNICÍPIO: |  | Euclides da Cunha Paulista/SP
INTERVENÇÃO | CENTRO DE SAÚDE |  |  |  | END. INTERVENÇÃO: |  | RUA HELENA KUILL DINIZ
N. CONTRATO
|  |  | 30 | % | 60 | % | 90 | % | 120 | % | VALOR
ITEM | SERVIÇOS | ÍNDICE | 1º | NO | 2º | NO | 3º | NO | 4º | NO | DO
|  |  |  | PERIODO |  | PERIODO |  | PERIODO |  | PERIODO | SERVIÇO
1 | CORREDOR DEFRONTE SL DE CURATIVOS | 1.77% | 257.085 | 50% | 257.085 | 50% | 0 |  | 0 |  | 514.17
2 | SAÍDA FUNDOS, PORTA METALICA | 1.018% | 147.88 | 50% | 147.88 | 50% |  |  |  |  | 295.76
3 | CONSULTORIO MÉDICO 1 | 43.63% | 6334.965 | 50% | 6334.965 | 50% |  |  |  |  | 12669.93
4 | CONSULTORIO MÉDICO 2 | 39.5% | 5736.19 | 50% | 5736.19 | 50% |  |  |  |  | 11472.38
5 | SANITÁRIO 3 CORREDOR | 13.02% | 1889.995 | 50% | 1889.995 | 50% |  |  |  |  | 3779.99
6 | FORRO EM PVC | 1.068% | 155.15 | 50% | 155.15 | 50% |  |  |  |  | 310.3
VALOR DA PARCELA C/ BASE NO VALOR TOTAL DA OBRA |  |  | 14521.265 | 50% | 14521.265 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29042.53
VALOR ACUMULADO (R$) |  |  | 14521.265 | 50% | 29042.53 | 100% | 29042.53 | 100% | 29042.53 | 100%
VALOR TOTAL DA OBRA (R$) |  | 100% | 29042.53
EUCLIDES DA CUNHA PTA, 19 DE NOVEMBRO DE 2019.
| Eng.º Edson Luiz da Silva |  |  |  |  | Christian Fuziki Ikeda
| CREA 5060740530/D |  |  |  |  | Prefeito

## BM.1 (hidden)
Obra: Execução de pavimentação asfaltica e Galeria de Àguas Pluviais
Local: Rua: Justino de Andrade e Rua Albino Soares Linhares |  |  | 2PARTE
Cidade : Euclides da Cunha Paulista - São Paulo |  |  |  |  | BDI Adotado: 30%
Item | código/órgão | Descrição | Unid | Quant. | Preço |  | % PERIODO | R$ PERIODO | % ACUMULADO | R$ ACUMULADO
[5 empty] | unitário | Total
1 | SINAPI/FEV 2012 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 15897.54
1.1 | 3062/ | ESCAVACAO MEC DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5M COM RETROESCAVADEIRA 75HP | m³ | 936 | 7.63 | 7141.68 |  | 0 | 0% | 0
1.2 | 73964/005 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | m³ | 890.49 | 9.3 | 8281.56 |  | 0 | 0% | 0
1.3 | 74249/001 | LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL | m² | 127.5 | 3.72 | 474.3 |  | 0 | 0% | 0
2 | DER 12/2011 | TUBOS EM CONCRETO |  |  |  | 37426.84
2.1 | 24.16.01 | Tubo de concreto d=0,40 m classe PA-1 | ml | 28 | 122.38 | 3426.64 |  | 0 | 0% | 0
2.2 | 24.16.07 | TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-1 | ml | 180 | 188.89 | 34000.2 |  | 0 | 0% | 0
3 | SINAPI/FEV 2012 | BOCAS DE LOBO, PV's |  |  |  | 15246.72
3.1 | 73856/005 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | unid | 4 | 1891.36 | 7565.44 |  | 0 | 0% | 0
3.2 | 74124/008 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS, COM PROF. DE 2,0M. | unid | 2 | 3840.64 | 7681.28 |  | 0 | 0% | 0
4 | SINAPI/FEV 2012 | PAVIMENTAÇÃO | m² | 5400.06 | 15.82 | 85428.95
4.1 | 74205/001 | ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 25CM COM REMOCAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM (INCLUSIVE CARGA MECANICA E DESCARGA). | m³ | 1350.02 |  | PMECP
4.2 | 74205/002 | ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40CM COM TRANSPORTE (95%) | m² | 5400.06 |  | PMECP
4.3 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA MÍNIMO DE (95% PN) | m² | 5400.06 |  | PMECP
4.4 | 72924 | BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE, 20CM | m³ | 1080.01 |  | PMECP
4.5 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m² | 5400.06 | 3.56 | 19224.21 |  | 0 | 0% | 0
4.6 | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 5400.06 | 1.34 | 7236.08 |  | 0 | 0% | 0
4.7 | 72958 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C, 2,8cm | m² | 5400.06 | 10.92 | 58968.66 |  | 0 | 0% | 0
|  | TOTAL COM BDI DE | 30% |  |  | 154000.05 | 0% | 0 | 0% | 0
EUCLIDES DA CUNHA PTA,12 DE ABRIL DE 2012.
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO
|  |  | DATA | % | VALOR
|  | BM1 - ESTA MEDIÇÃO |  | 0% | 0
|  | TOTAL ACUMULADO |  | 0% | 0
|  | A EXECUTAR |  | 100% | 154000.05
|  | Eng.º Edson Luiz da Silva |  |  | Ediberto Aparecido Zaupa
|  | Crea SP-5060740530/D |  |  | Prefeito Municipal
A.R.T. 92221220120317653

## BM 1 (hidden)
OBJETO: INFRAESTRUTURA - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, BOCAS DE LOBO E DISSIPADOR
LOCAL: RUA JUSTINO DE ANDRADE
MUNICÍPIO: EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | [5 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 001
FONTE | CÓDIGO | Ítem | Descrição dos Serviços | UNID. | PREÇO UNITÁRIO | Quantidade | VALOR LICITADO | % PERIODO | R$ PERIODO | % ACUMULADO | R$ ACUMULADO
|  | 1 | INFRAESTRUTURA
SINAPI AGO/2011 | 3062 | 1.1 | ESCAVACAO MEC DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP | m³ | 7.64 | 936 | 7151.04 | 20% | 1430.21 | 20% | 1430.21
SINAPI AGO/2012 | 73964/005 | 1.2 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | m³ | 8.39 | 890.49 | 7471.21 | 20% | 1494.24 | 20% | 1494.24
SINAPI AGO/2013 | 74249/001 | 1.3 | LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL | m² | 3.83 | 127.5 | 488.33 | 20% | 97.67 | 20% | 97.67
|  | 2 | TUBOS DE CONCRETO
DER | 24.16.01 | 2.1 | Tubo de concreto d=0,40 m classe PA-1, incluso assentamento | m | 125.97 | 133 | 16754.01 | 35% | 5863.9 |  | 5863.9
DER | 24.16.11 | 2.2 | Tubo de concreto d=0,80 m classe PA-1 incluso assentamento | m | 298.65 | 270 | 80635.5 | 50% | 40317.75 |  | 40317.75
DER | 24.16.15 | 2.3 | Tubo de concreto d=1,00 m classe PA-1 incluso assentamento | m | 651.34 | 20 | 13026.8 | 100% | 13026.8 |  | 13026.8
|  | 3 | BOCA DE LOBO
SINAPI AGO/2011 | 73856/005 | 3.1 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | unid | 1668.31 | 5 | 8341.55 |  | 0 |  | 0
SINAPI AGO/2011 | 73856/010 | 3.2 | BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | unid | 2389.34 | 14 | 33450.76 |  | 0 |  | 0
|  | 4 | POÇO DE VISITA
SINAPI AGO/2011 | 74124/008 | 4.1 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS, COM PROF. DE 2,0M. | unid | 3318.31 | 4 | 13273.24 | 25% | 3318.31 |  | 3318.31
|  | TOTAL |  |  |  |  | 180592.44 | 36.3% | 65548.88 | 36.3% | 65548.88
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO
|  |  |  | DATA | % | VALOR
|  |  | BM1 - ESTA MEDIÇÃO | 2012-03-08 | 36.3% | 65548.88
|  |  | TOTAL ACUMULADO |  | 36.3% | 65548.88
|  |  | A EXECUTAR |  | 63.7% | 115043.56
EUCLIDES DA CUNHA PTA, 08 DE MARÇO DE 2012

## orç na prancha (hidden)
Item | Descrição | Quant. | Unid
1 | INFRA ESTRUTURA
1.1 | ESCAVACAO MEC DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5M COM RETROESCAVADEIRA 75HP | 936 | m³
1.2 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | 890.49 | m³
1.3 | LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL | 127.5 | m²
2 | TUBOS EM CONCRETO
2.1 | Tubo de concreto d=0,40 m classe PA-1 | 28 | ml
2.2 | TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-1 | 180 | ml
3 | BOCAS DE LOBO, PV's,
3.1 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | 4 | unid
3.2 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS, COM PROF. DE 2,0M. | 2 | unid